Na temelju članka 17., stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj: 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) i članka 34. Statuta Grada Opuzena („Službeni glasnik Grada Opuzena“, broj 3/13, Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Opuzena broj: 2/18 i 2/21, 3/21 - pročišćeni tekst, 8/25 - Statutarna Odluka o izmjenama Statuta Grada Opuzena), Gradsko vijeće Grada Opuzena na svojoj _______ sjednici, održanoj ______ 2025. godine, usvojilo je

ANALIZU STANJA SUSTAVA  CIVILNE ZAŠTITE

NA PODRUČJU GRADA OPUZEN

ZA 2025. GODINU

- UVOD

Sukladno članku 17. Zakona o sustavu civilne zaštite  (Narodne novine broj 82/15,  118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) Gradsko vijeće Grada Opuzen kao predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave u obvezi je, jedan put godišnje ili u postupku donošenja Proračuna, razmatrati stanje civilne  zaštite  na svom području.

Grad kao jedinica lokalne samouprave dužna je organizirati poslove iz samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

- PREGLED PROVEDENIH AKTIVNOSTI

Stožer civilne zaštite Grada Opuzena

Cilj postavljen Smjernicama i godišnjim planom razvoja sustava CZ: Održavanje sjednica Stožera CZ Grada Opuzena.

Zaključak: Zadani cilj je nije ispunjen. U koordinaciji s Službom civilne zaštite Dubrovnik planirana vježba provest će se u prvom tromjesečju 2026. godine.

Cilj postavljen Smjernicama i Godišnjim planom razvoja sustava CZ - Izvršiti osposobljavanje članova Stožera koji nisu osposobljeni prema Programu osposobljavanja a sukladno čl. 25. Zakona o sustavu civilne zaštite.

Zaključak: Zadani cilj je ispunjen. Osposobljavanje  članova stožera cz  izvršeno je u suradnji sa Službom civilne zaštite Dubrovnik prema Programu osposobljavanja Ravnateljstva civilne zaštite, a sukladno čl. 25. Zakona o sustavu civilne zaštite.

Cilj postavljen Smjernicama i godišnjim planom razvoja sustava CZ: Ažuriranje podataka u Procjeni rizika od velikih nesreća i Planu djelovanja civilne zaštite.

Zaključak: Zadani cilj je u potpunosti ispunjen – izrađena i donesena Procjeni rizika od velikih nesreća, a Plan djelovanja civilne zaštite za 2025. godinu nije bilo potrebe ažurirati jer tako nisu zahtijevale okolnosti.

Cilj postavljen Smjernicama i Godišnjim planom razvoja sustava CZ - Ažurirati podatke o pravnim osobama od interesa za sustav CZ Grada Opuzena.

Zaključak: Zadani cilj je ispunjen.

Cilj postavljen Smjernicama i Godišnjim planom razvoja sustava CZ - Ažurirati operativne planova pravnih osoba od interesa za sustav CZ imenovanih Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav CZ za Grad Opuzen temeljem Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite

Zaključak: Zadani cilj je ispunjen po Planu djelovanja civilne zaštite, a sukladno ažuriranju Procjene rizika od velikih nesreća utvrđeno je da nije bilo potrebe za ažuriranjem pravnih osoba od interesa za sustav CZ Grada Opuzena.

Cilj postavljen Smjernicama i Godišnjim planom razvoja sustava cz -Izrada i donošenje Plana vježbi za 2025. godinu, a temeljem članka 17. stavak 3. podstavak 1.  Zakona o sustavu civilne zaštite  (NN, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22).

Zaključak: Zadani cilj je ispunjen – Plan vježbi civilne zaštite u 2025. godini donio je Gradonačelnik 11. ožujka 2025. godine pod KLASA: 810-01/25-01/2, URBROJ: 2117-11-1-25-1.

Cilj postavljen Smjernicama i Godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite:   Izrada Analize sustava CZ za 2025. godinu

Zaključak: Cilj je ispunjen s obzirom na to da je  Gradonačelnik  izradio Analizu sustava CZ za 2025. godinu te prijedlog iste dao Gradskom vijeću na usvajanje.

Cilj postavljen Smjernicama i Godišnjim planom razvoja sustava CZ: Izrada Godišnjeg plana razvoja sustava CZ sa trogodišnjim financijskim učincima za 2025., 2026. i 2027. godinu.

Zaključak: Cilj je ispunjen s obzirom na to da je Gradonačelnik izradio Godišnji plan razvoja sustava CZ sa trogodišnjim financijskim učincima za 2025., 2026. i 2027. godinu, te prijedlog istog dao Gradskom vijeću na usvajanje.

Cilj postavljen Smjernicama i Godišnjim planom razvoja sustava CZ: Sudjelovanje članova Stožera CZ i ostalih operativnih snaga sustava CZ Grada Opuzena u pripremi i realizaciji vježbe CZ prema Planu vježbi CZ za 2025. godinu.

Zaključak:  Zadani cilj je ispunjen.

ANALIZA FINANCIRANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA TROGODIŠNJE RAZOBLJE

| Opis pozicije | IZNOS |
| --- | --- |
| VATROGASNO DRUŠTVO (DVD Opuzen) | 98.000,00 EUR |
| HGSS – sufinanciranje | 3.000,00 EUR |
| GRADSKO DRUŠTVO CRVENI KRIŽ METKOVIĆ -sufinanciranje | 5.910,00EUR |
| CIVILNA ZAŠTITA -prevencija, vježbe, aktivnosti razvoja sustava | 700,00 EUR |

Analizirajući utvrđene organizirane snage civilne zaštite procjenjuje se da je neophodan daljnji razvoj i unapređenje mogućnosti djelovanja svih subjekata civilne zaštite, uz osiguravanje sredstva za njihovo opremanje sukladno procjeni ugroženosti i planovima zaštite i spašavanja te razvojnim programima.

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Opuzen za 2025. godinu stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Opuzena“.

KLASA: 810-01/24-01/1

URBROJ: 2117-11-2-25-2

Opuzen, ______ 2025. godine

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD OPUZEN

Gradsko vijeće

Predsjednik

Zoran Popović