R E P U B L I K A   H R V A T S K A

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD OPUZEN

Gradsko vijeće

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine”, broj: 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka 34. Statuta Grada Opuzena („Službeni glasnik Grada Opuzena“, broj 3/13, Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Opuzena broj: 2/18 i 2/21, 3/21 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Opuzena na _________ sjednici, održanoj _________ 2021.  godine, donijelo je

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA OPUZENA ZA 2022. GOD.

- UVOD

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica koji se iz njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog ostvarivanja.

Godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za relizacija ciljeva u narednoj godini, te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja razdoblja za koje se Smjernice usvoje.

- AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU        GRADA OPUZENA ZA 2022. GODINI

- Organizirati sastanak Stožera CZ s gradonačelnikom s ciljem upoznavanja sa dokumentima CZ (Procjenom rizika od velikih nesreća i Planom djelovanja CZ, Analizom stanja sustava CZ, Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava CZ i Godišnjim planom razvoja sustava CZ).

Nositelj izvršenja:  Gradonačelnik, Stožer CZ Grada Opuzena, JUO Grad Opuzen

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik

Rok izvršenja: siječanj/veljača 2022.godine.

- Izvršiti osposobljavanje  članova stožera CZ u suradnji sa Službom civilne zaštite Dubrovnik prema Programu osposobljavanja Ravnateljstva civilne zaštite, a sukladno čl. 25. Zakona o sustavu CZ („Narodne novine“, broj: 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21).

Nositelj izvršenja: Gradonačelnik, Stožer CZ Grada Opuzena

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik

Rok izvršenja: tijekom prve polovice 2022.godine.

- Izvršiti osposobljavanje povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite te pripadnika postrojbi CZ opće namjene u suradnji sa Službom civilne zaštite Dubrovnik prema Programu osposobljavanja Ravnateljstva civilne zaštite.

Nositelj izvršenja: DUZP PU Dubrovnik, Načelnik Stožera CZ.

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik

Rok izvršenja: tijekom 2022.godine.

- Izrada i donošenje Plana vježbi za 2023. godinu, a temeljem članka 17. stavak 3. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj: 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21).

Nositelj izvršenja: Gradonačelnik, načelnik Stožer CZ.

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik

Rok izvršenja: do srpnja 2022. godine.

- Sudjelovanje članova Stožera CZ i ostalih operativnih snaga sustava CZ Grada Opuzena u pripremi i realizaciji vježbe CZ prema Planu vježbi CZ za 2022. godinu. Donošenje Odluke o pripremi i provođenju vježbe CZ.

Nositelj izvršenja: Gradonačelnik, načelnik Stožer CZ

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik, operativne snage sustava civilne zaštite Grada Opuzena

Rok izvršenja: Prema Planu vježbe CZ.

- Ažuriranje podataka u Procjeni rizika od velikih nesreća i Planu djelovanja civilne zaštite.

Nositelj izvršenja: Gradonačelnik, JUO Grada Opuzena.

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom godine.

- Ažuriranje podataka o pravim osobama od interesa za sustav CZ Grada Opuzena.

Nositelj izvršenja: Gradonačelnik, načelnik Stožer CZ, JUO Grada Opuzena.

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom godine.

- Ažuriranje operativnih planova pravnih osoba od interesa za sustav CZ imenovanih Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav CZ za Grad Opuzen temeljem Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite.

Nositelj izvršenja: Gradonačelnik, JUO Grada Opuzena.

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik.

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom godine.

- Ažuriranje evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Opuzena.

Nositelj izvršenja: Gradonačelnik, JUO Grada Opuzena.

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom godine.

- Sastanak Gradonačelnika sa operativnim snagama i pravnim osobama određenim Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav CZ na području Grada Opuzena.

Nositelj izvršenja: Gradonačelnik i načelnik Stožer CZ.

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik

Rok izvršenja: prva polovica 2022. godine.

- Izrada Godišnje analize stanja sustava CZ  i Godišnjeg plana razvoja sustava CZ.

Nositelj izvršenja: Gradonačelnik i načelnik Stožer CZ.

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik.

Rok izvršenja: listopad  -prosinac 2022. godine pri izradi proračuna za 2023.

Prijedlog proračuna:

| RB | OPIS POZICIJE U PRORAČUNU | Planirano za 2022. (kn) | Planirano za 2023. god. (kn) | Planirano za 2024. god. (kn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # VATROGASNO DRUŠTVO (DVD Opuzen) | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 2. | # HGSS - sufinanciranje | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3. | # GRADSKO DRU[TVO CRVENOG KRIŽA # METKOVIĆ # - sufinanciranje | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 4. | # CIVILNA ZAŠTITA # - prevencija, vježbe, aktivnosti razvoja sustava | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

KLASA:

URBROJ:

Opuzen, ______ 2021.godine

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD OPUZEN

Gradsko vijeće

Predsjednik

Jure Stanić

Obrazloženje

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj: 82/15, 118/18,  31/20 i 20/21) predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne ( regionalne ) samouprave razmatra i usvaja godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

Plan razvoja civilne zaštite Grada Opuzena za 2022. godinu sadrži pravac razvoja civilne zaštite s planovima njihove realizacije.

Predlažem  Gradskom vijeću usvajanje Godišnjeg plana razvoja civilne zaštite za 2021. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje kao u priloženom tekstu.